## Риски проекта
Реестр рисков | [9 empty] | План реагирования на риски
№ | Название и/или описание риска | Категория рисков |  | Вероятность, баллы | Воздействие, баллы |  | Воздействие - Вероятность |  | Триггер | Стратегия реагирования | Мероприятия по реагированию
|  | Точка возникновения | Характер возникновения |  | Сроки | Качество | Сроки | Качество
1 | Высокая конкуренция | Внешний | Экономический | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | Большое кол-во конкурентов на рынке | Снижение | Заключение эксклюзивных контрактов с парками (другие участники рынка не смогут разместиться в этом же парке)
2 | Экономическая невыгодность | Внешний | Экономический | 3 | 1 | 4 | 3 | 12 | Средний доход за квартал не соответствует плану | Снижение | Изменить финансовую моделью. Добавить статью непредвиденных расходов, равную четверти стоимости проекта.
3 | Невостребованность продукта | Внешний | Экономический | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | Продукт не используют или используют в меньших количествах, нежели ожидалось | Принятие риска | Продать проект или искать новые способы монетизации.
4 | Выход из строя автомата | Внешний | Технический | 3 | 4 | 4 | 12 | 12 | Физическое воздействие или программная ошибка | Снижение | Аренда антивандальных автоматов.
5 | Уход спонсора | Внешний | Организационный | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | Спонсор недоволен результатами работы или продукт не соответствует заявленным требованиям | Уклонение | Выделение дополнительных ресурсов на изучение требуемой отчетности для спонсора
6 | Не удалось найти поставщика пледов | Внешний | Управленческий | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | За месяц до тестовой эксплуатации договор с поставщиком еще не подписан | Риск в зеленой зоне - не рассматривается
7 | Сложности с нахождением площадки для итогового размещения | Внешний | Управленческий | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | Все площадки заняты или имеют цену аренды, которая не соответствует средней рыночной | Принятие риска | В случае финансовых сложностей - использовать деньги из бюджета на непредвиденные расходы. В случае невозможности найти площадку для размещения - обратиться к арендатоам в парках для установки аппаратов в кафе или у дургих арендаторов
8 | Сложности с проведением испытаний в рамках лаборатории | Внешний | Управленческий | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | НИУ ВШЭ не может предоставить необходимый автомат для проведения тестирования | Принятие риска | Взять в аренду подходящий вендинговый аппарарт
9 | Изменение законодательства | Внешний | Организационный | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | Экономические или иные факторы | Риск в зеленой зоне - не рассматривается
10 | Здоровье потребителей (материалы пледа могут вызывать аллергию) | Внешний | Управленческий | 2 | 4 | 2 | 8 | 4 | Жалобы пользователей на появление аллергической реакции | Снижение | Закупка гипоаллергенных пледов и средств биоочистки
11 | Предъявление особых условий аренды для установки автормата (например, особое окращивание) | Внешний | Организационный | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | Непосредственное общение с арендодателем | Принятие риска | Принять условий аренды, использовать средства из бюджета на непредвиденные расходы
12 | Риск утечки данных | Внутренний | Технический | 2 | 1 | 5 | 2 | 10 | Несанкционированная выгрузка большого объема данных | Снижение | Использовать при разработке лучшие практики информационной безопасности + тестирование на предмет утечек
13 | Снижение качества продукта из-за плохой документации | Внутренний | Управленческий | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | Не соблюдаются базовые принципы документирования | Снижение | Проверка качества документации при сдаче каждого Стори Поинта
14 | Невозможность использования продукта из-за неверной работы внешнего сервиса аутентификации | Внешний | Технический | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | Невозможность произвести аутентификацию тестового пользователя при тестировании | Уклонение | Проверка используемого сервиса аутентификации на предмет выхода из строя, в случае выявления частых случаев выхода из строя искать новый внешний сервис
15 | Изменение API банка | Внешний | Технический | 3 | 3 | 5 | 9 | 15 | Новость на информационном ресурсе банка | Принятие риска | Изучение документации на предмет скорых изменений
16 | Блокировка доступа к yandex maps API | Внешний | Технический | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | Новость на информационном ресурсе Яндекса | Риск в зеленой зоне - не рассматривается
17 | Невозможность получения/продления ssl сертификата (закроют доступ к внешнему хранилищу SSL сертификатов) | Внешний | Технический | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | Заканчивается время действия текущего сертификата и новый приобрести не получается | Принятие риска | Использовать SSL ключи Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
18 | Блокировка сервиса по построению аналитических графиков | Внешний | Технический | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Новость на информационном ресурсе сервиса | Риск в зеленой зоне - не рассматривается
19 | Резкий приток клиентов (слишком высокая нагрузка на систему) | Внешний | Управленческий | 3 | 2 | 5 | 6 | 15 | При нагрузочном тестировании на большом объеме запросов система дает сбой | Передача риска | Ответственность за обеспечение бесперебойной работы серверов отвечает поставщик серверов
Подробное описнаие планов реагирования "красных" рисков представлено в файле word (см. ПРИЛОЖЕНИЕ У)